## 序 十大知识领域
项目管理五大过程组、十大知识领域、49个管理子过程总汇
知识领域 | 项目管理过程组
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导和管理项目工作 4.4管理项目知识 | 4.5监控项目工作 4.6实施整体变更控制 | 4.7结束项目或阶段
5.项目范围管理 |  | 5.1规划范围管理 5.2收集需求 5.3定义范围 5.4创建WBS |  | 5.5确认范围 5.6控制范围
6.项目时间管理 |  | 6.1规划进度管理 6.2定义活动 6.3排列活动顺序 6.4估算活动资源持续时间 6.5制定进度计划 |  | 6.6控制进度
7.项目成本管理 |  | 7.1规划成本管理 7.2估算成本 7.3制定预算 |  | 7.4控制成本
8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 | 8.2管理质量 | 8.3控制质量
9.项目资源管理 |  | 9.1规划资源管理 9.2估算活动资源 | 9.3获取资源 9.4建设团队 9.5管理团队 | 9.6控制资源
10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 | 10.3监督沟通
11.项目风险管理 |  | 11.1规划风险管理 11.2识别风险 11.3实施定性风险分析 11.4实施定量风险分析 11.5规划风险应对 | 11.6实施风险应对 | 11.7监督风险
12.项目采购管理 |  | 12.1规划采购管理 | 12.2实施采购 | 12.3控制采购
13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方 | 13.2规划相关方参与 | 13.3管理相关方参与 | 13.4监督相关方参与

## 一、项目整合管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目整合管理 | ①确保产品、服务或成果的交付日期，项目生命周期以及效益管理计划保持一致; ②编制项目管理计划以实现项目目标; ③确保创造合适的知识并运用到项目中，并从项目中获取必要的知识; ④管理项目管理计划中活动的绩效和变更; ⑤做出针对影响项目的关键变更的综合决策; ⑥测量和监督项目进展，并采取适当措施以实现项目目标; ⑦收集关于已达成结果的数据，分析数据以获取信息，并与相关方分享信息; ⑧完成全部项目工作，正式关闭各个阶段、合同以及整个项目; ⑨管理可能需要的阶段过渡。 | 4.1制定项目章程 | 启动过程组 | 编写一份正式批准项目，并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。 | 明确项目与组织战略目标之间的直接联系，并确立项目的正式地位，并展示组织对项目的承诺。 | .1 商业文件 .2 协议 .3 事业环境因素 .4组织过程资产 | .1 专家判断 .2 数据收集 .3 人际关系与团队技能 .4 会议 | .1 项目章程 .2 假设日志 | 仅开展一次或仅在项目预定义点开展
|  | 4.2制定项目管理计划 | 规划过程组 | 定义、准备和协同项目计划的所有组成部分，并把他们整合为一份综合项目管理计划的过程 | 主要用于所有项目工作的基础及执行方式 | .1 项目章程 .2 其他过程输出 .3 事业环境因素 .4 组织过程资产 | .1 专家判断 .2 数据收集 .3 人际关系与团队技能 .4 会议 | .1 项目管理计划 | 仅开展一次或仅在项目预定义点开展
|  | 4.3指导与管理项目工作 | 执行过程组 | 为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。 | 主要作用是对项目和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。 | .1 项目管理计划 .2 项目文件 .3 批准的变更请求 .4 事业环境因素 .5 组织过程资产 | .1 专家判断 .2 项目管理信息系统 .3 会议 | .1 可交付成果 .2 工作绩效报告 .3 问题日志 .4 变更请求 .5 项目管理计划更新 .6 项目文件更新 .7 组织过程资产更新 | 需要在整个项目期间开展
|  | 4.4管理项目知识 |  | 使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程。 | 主要用于利用已有的组织知识来创造或改进项目成果，并且使当前项目创造的只是可用于支持组织运营和未来的项目或阶段。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、可交付成果 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、知识管理 3、信息管理 4、人际关系与团队技能 | 1、经验教训登记册 2、项目管理计划更新 3、组织过程资产更新 | 需要在整个项目期间开展
|  | 4.5监控项目工作 | 监控过程组 | 跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。 | 主要作用是，让相关方了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行动，以及通过成本和进度预测，让相关方了解未来项目状态。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、协议 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、决策 4、会议 | 1、工作绩效报告 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展
|  | 4.6实施整体变更控制 |  | 审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。 | 主要作用是确保对项目中已记录在案的变更做综合评审。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效报告 4、变更请求 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、专家判断 2、变更控制工具 3、数据分析 4、决策 5、会议 | 1、批准的变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展
|  | 4.7结束项目或阶段 | 收尾过程组 | 终结项目、阶段或合同的所有活动过程。 | 主要作用是，存档项目或阶段信息，完成计划的工作，释放组织团队资源以开展新的工作。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 4、验收的可交付成果 5、商业文件 6、协议 7、采购文档 8、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、会议 | 1、项目文件更新 2、最终产品、服务或成果移交 3、最终报告 4、组织过程资产更新 | 它仅开展一次或仅 在项目的预定义点开展。

## 二、项目范围管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目范围管理 | 项目范围管理包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目的各个过程。管理项目范 围主要在于定义和控制哪些工作应该包括在项目内，哪些不应该包括在项目内 | 规划范围管理 | 规划过程组 | 规划范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，从而创建“范围管理计划”的过程 | 主要作用是在整个项目期间对如何管理范围提供“指南”和“方向”。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、会议 | 1、范围管理计划 2、需求管理计划 | 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展
|  | 收集需求 |  | 收集需求是为实现目标而确定、记录并管理相关方的需求和需求的过程。 | 主要作用于为定义产品范围和项目范围奠定基础 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 4、商业文件 5、协议 6、事业环境因素 7、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、数据分析 4、决策 5、数据表现 6、人际关系与团队技能 7、系统交互图 8、原型法 | 1、需求文件 2、需求跟踪矩阵 | 仅开展一次或在项目预定义点开展。
|  | 定义范围 |  | 定义范围是制定项目和产品的详细描述的过程。 | 主要作用是，描述产品、服务或成果的边界和验收标准。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、决策 4、人际关系与团队技能 5、产品分析 | 1、项目范围说明书 2、项目文件更新 | 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
|  | 创建WBS |  | 创建工作分解结构是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。 | 主要作用是，为要交付的内容提供框架 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、分解 | 1、范围基准 2、项目文件更新 | 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
|  | 确认范围 | 监控过程组 | 确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程 | 主要作用是，使验收过程具有客观性；同事通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、核实的可交付成果 4、工作绩效数据 | 1、检查 2、决策 | 1、验收的可交付成果 2、工作绩效信息 3、变更请求 4、项目文件更新 | 应根据需要在整个项目期间定期开展。
|  | 控制范围 |  | 控制范围是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。 | 主要作用是，在整个项目期间保持对范围基准的维护 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效数据 4、组织过程资产 | 1、数据分析 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。

## 三、项目进度管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目进度管理 | 项目进度计划是提供详尽的计划，说明项目如何以及何时交付项目范围中定义的产品、服务和成果，是一种用于沟通和管理相关方期望的工具，为绩效报告提供了依据。 | 规划进度管理 | 规划过程组 | 规划进度管理是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。 | 主要作用是，为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方法。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、会议 | 1、进度管理计划 | 本过程进开展一次或仅在预定义点开展。
|  | 定义活动 |  | 定义活动是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。 | 主要作用是，将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础。 | 1、项目管理计划 2、事业环境因素 3、组织过程资产 | 1、专家判断 2、分解 3、滚动式规则 4、会议 | 1、活动清单 2、活动属性 3、里程碑清单 4、变更请求 5、项目管理计划更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 排列活动顺序 |  | 排列活动顺序是识别和记录项目活动之间的关系的过程 | 主要作用是定义工 作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、紧前关系绘图法 2、确定和整合依赖关系 3、提前量和滞后量 4、项目管理信息系统 | 1、项目进度网络图 2、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 估算活动持续时间 |  | 估算活动持续时间是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段 数的过程。 | 主要作用是，确定完成每个活动所需花费的时间量。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、三点估算 5、自下而上估算 6、数据分析 7、决策 8、会议 | 1、持续时间估算 2、估算依据 3、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 制定进度计划 |  | 制定进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。 | 主要作用是为完成项目活动而 制定具有计划日期的进度模型。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、协议 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、进度网络分析 2、关键路径法 3、资源优化 4、数据分析 5、提前量和滞后量 6、进度压缩 7、项目管理信息系统 8、敏捷发布规划 | 1、进度基准 2、项目进度计划 3、项目日历 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 控制进度 | 监控过程组 | 进度是监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。 | 主要作用是在整个项目期间保持对项目基准的维护。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效数据 4、组织过程资产 | 1、数据分析 2、关键路径法 3、项目管理信息系统 4、资源优化 5、提前量和滞后量 6、进度压缩 | 1、工作绩效信息 2、进度预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 5、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。

## 四、项目成本管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目成本管理 | 项目成本管理重点关注完成项目活动所需资源的成本，但同时也应该考虑项目对决策对项目产品、服务或成果的使用成本、维护成本和支持成本的影响。 | 规划成本管理 | 规划过程组 | 规划成本管理是确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程。 | 主要作用是，在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、会议 | 1、成本管理计划 | 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
|  | 估算成本 |  | 估算成本是对完成项目所需资源成本进行近似估算的过程。 | 主要作用是，确定项目所需的资金。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、自下而上估算 5、三点估算 6、数据分析 7、项目管理信息系统 8、决策 | 1、成本估算 2、估算依据 3、项目文件更新 | 根据需要在整个项目期间开展。
|  | 制定预算 |  | 制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。 | 主要作用是，确定可据以监督和控制项目绩效的成本基准。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、商业文件 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、专家判断 2、成本汇总 3、数据分析 4、历史信息审核 5、资金限制平衡 6、融资 | 1、成本基准 2、项目资金需求 3、项目文件更新 | 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
|  | 控制成本 | 监控过程组 | 控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。 | 主要作用是，在整个项目期间保持对成本基准的维护。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、项目资金需求 4、工作绩效数据 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、完工尚需绩效指数 4、项目管理信息系统 | 1、输入 2、成本预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 5、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。

## 五、项目质量管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目质量管理 | 项目质量管理包括把组织的质量政策应用与规划、管理、控制项目和产品质量要求，以满足相关方的各个过程。项目质量管理以“执行组织”的名义支持过程的“持续改进活动”。 | 规划质量管理 | 规划过程组 | 规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和标准的过程。 | 主要作用是，为整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、数据分析 4、决策 5、数据表现 6、测试与检查的规划 7、会议 | 1、质量管理计划 2、质量测量标准 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 | 仅开展一次或在项目预定义点开展。
|  | 管理质量 | 执行过程组 | 管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。 | 主要作用是提高实现质量目标的可能性，以及识别无效过程和导致质量低劣的原因。管理质量使用控制质量过程的数据和结果向相关方展示项目的总体质量状态。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、组织过程资产 | 1、数据收集 2、数据分析 3、决策 4、数据表现 5、审计 6、面向X的设计 7、问题解决 8、质量改进方法 | 1、质量报告 2、测试与评估文件 3、变更请求 4、项目管理计划更新 5、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 控制质量 | 监控过程组 | 质量控制是为了评估绩效、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。 | 主要作用是，核实项目可交付成果和工作已达到主要相关方的质量要求，可提供最终验收。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、批准的变更请求 4、可交付成果 5、工作绩效数据 6、事业环境因素 7、组织过程资产 | 1、数据收集 2、数据分析 3、检查 4、测试/产品评估 5、数据表现 6、会议 | 1、质量控制测量结果 2、核实的可交付成果 3、工作绩效信息 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。

## 六、项目资源管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目资源管理 | 项目资源管理包括识别、获取和管理所需资源以完成项目的各个过程。这些有助于确保项目经理和项目团队在正确的时间和地点使用正确的资源。 | 规划资源管理 | 规划过程组 | 规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。 | 主要作用是，根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理程度。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据表现 3、组织理论 4、会议 | 1、资源管理计划 2、团队章程 3、项目文件更新 | 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
|  | 估算活动资源 |  | 估算活动资源是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。 | 主要作用是明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、自下而上估算 3、类比估算 4、参数估算 5、数据分析 6、项目管理信息系统 7、会议 | 1、资源需求 2、估算依据 3、资源分解结构 4、项目文件更新 | 应根据需要在整个项目期间定期开展。
|  | 获取资源 | 执行过程组 | 获取资源是获取项目所需的团队成语、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。 | 主要作用是，概述和指导资源的选择，并将其分配给相应的活动。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、决策 2、人际管理与团队技能 3、预分派 4、虚拟团队 | 1、物质资源分配单 2、项目团队派工单 3、资源日历 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新 7、事业环境因素更新 8、组织过程资产更新 | 需要在整个项目期间定期开展。
|  | 建设团队 |  | 建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。 | 主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、集中办公 2、虚拟团队 3、沟通技术 4、人际关系与团队技能 5、认可与奖励 6、培训 7、个人和团队评估 8、会议 | 1、团队绩效评价 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、事业环境因素更新 6、组织过程资产更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 管理团队 |  | 管理团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。 | 主要作用是，影响团队行为、管理冲突以及解决问题。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效报告 4、团队绩效评价 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、人际关系与团队技能 2、项目管理信息系统 | 1、变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 4、事业环境因素更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 控制资源 | 监控过程组 | 控制资源是确保按计划为项目分配十五资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。 | 主要作用是，去报分配的资源适时适地可用于项目，且在不再需要时被释放。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效数据 4、协议 5、组织过程资产 | 1、数据分析 2、问题解决 3、人际关系与团队技能 4、项目管理信息系统 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。

## 七、项目沟通管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目沟通管理 | 项目沟通管理包括通过开发工件，以及执行用于有效交换信息的各种活动，来确保项目及相关方的信息需求得以满足的各个过程。 | 规划沟通管理 | 规划过程组 | 规划沟通管理是基于每个相关方或相关方群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。 | 主要作用是，为及时向相关方提供相关信息，引导相关方有效参与项目，而编制书面沟通计划。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、沟通需求分析 3、沟通技术 4、沟通模型 5、沟通方法 6、人际关系与团队技能 7、数据表现 8、会议 | 1、沟通管理计划 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 | 需要在整个项目期间定期开展。
|  | 管理沟通 | 执行过程组 | 管理沟通是确保项目信息及时恰当地收集、生产、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。 | 主要作用是，促成项目团队与相关方之间的有效信息流动。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效报告 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、沟通技术 2、沟通方法 3、沟通技能 4、项目管理信息系统 5、项目报告 6、人际关系与团队技能 7、会议 | 1、项目沟通记录 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 4、组织过程资产更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 监督沟通 | 监控过程组 | 监督沟通是确保满足项目及其相关方的信息需求的过程。 | 主要作用是，按沟 通管理计划和相关方参与计划的要求优化信息传递流程。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效数据 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、项目管理信息系统 3、数据表现 4、人际关系与团队技能 5、会议 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 | 需要在整个项目期 间开展。

## 八、项目风险管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目风险管理 | 项目风险管理包括规划风险管理、识别风险管理、开展风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险的各个过程。目的在于提高正面风险的概率和影响，降低负面风险的概率或影响，从而提高项目成功的可能性。 | 规划风险管理 | 规划过程组 | 规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程 | 主要作用是，确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度，以及项目对组织和其他相关方的重要程度相匹配。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、会议 | 1、风险管理计划 | 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
|  | 识别风险 |  | 识别风险是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。 | 主要作用是记录现有的单个项目风险，以及整个项目风险来源，同时，汇集相关信息，以便项目团队能够恰当应对已识别的风险。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、协议 4、采购文档 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、数据分析 4、人际关系与团队技能 5、提示清单 6、会议 | 1、风险登记册 2、风险报告 3、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 实施定性风险分析 |  | 实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。 | 主要作用是重点关注高优先级的风险。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、数据分析 4、人际关系与团队技能 5、风险分类 6、数据表现 7、会议 | 1、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 实施定量风险分析 |  | 实施定量风险分析就是已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。 | 主要作用是，量化整体项目风险敞口，并提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、人际关系与团队技能 4、不确定性表现方式 5、数据分析 | 1、项目文件更新 | 非每个项目必须，如果采用，在整个项目期间持续开展。
|  | 规划风险应付 |  | 规划风险应对是为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。 | 主要作用是，制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、人际关系与团队技能 4、威胁应对策略 5、机会应对策略 6、应急应对策略 7、整体项目风险应对策略 8、数据分析 9、决策 | 1、变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 实施风险应付 | 执行过程组 | 实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。 | 主要作用是，确保按计划执行商定的风险应对措施，来管理整体项目风险敞口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、组织过程资产 | 1、专家判断 2、人家关系与团队技能 3、组织过程资产 | 1、变更请求 2、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 监督风险 | 监控过程组 | 监督风险是在整个项目期间，监督上的的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。 | 主要作用是，使项目决策基于关于整体项目风险敞口和单个项目风险的当前信息。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效数据 4、工作绩效报告 | 1、数据分析 2、审计 3、会议 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新 | 需要在整个项目期间开展。

## 九、项目采购管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目采购管理 | 1、项目采购管理包括从项目团队外部采购或获取所需产品、服务或成果的各个过程。 2、项目采购管理包括编制和管理协议所需的管理和控制过程。 | 规划采购管理 | 规划过程组 | 规划采购管理是记录项目采购决策、明确采购方法，以及识别潜在卖方的过程。 | 主要作用是，确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。 | 1、项目章程 2、商业文件 3、项目管理计划 4、项目文件 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、数据分析 4、供方选择分析 5、会议 | 1、采购管理计划 2、采购策略 3、招标文件 4、采购工作说明书 5、供方选择标准 6、自制或外购决策 7、独立成本估算 8、变更请求 9、项目文件更新 10、组织过程资产更新 | 仅开展一次或在项目预定义点开展。
|  | 实施采购 | 执行过程组 | 实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。主要作用，选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。 | 本过程最后成果是签订的协议，包括正式合同。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、采购文档 4、卖方建议书 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、专家判断 2、广告 3、投标人会议 4、数据分析 5、人际关系与团队技能 | 1、投标人会议 2、协议 3、变更请求 4、项目管理计划更新 5、项目文件更新 6、组织过程资产更新 | 需根据需要在整个项目期间定期开展。
|  | 控制采购 | 监控过程组 | 控制采购是管理采购关系，监督合同绩效，实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程。 | 主要作用是，确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、协议 4、采购文档 5、批准的变更请求 6、工作绩效数据 7、事业环境因素 8、组织过程资产 | 1、专家判断 2、索赔管理 3、数据分析 4、检查 5、审计 | 1、结束采购 2、工作绩效信息 3、采购文档更新 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新 7、组织过程资产更新 | 根据需要在整个项目期间开展。

## 十、项目相关方管理
知识领域 | 概述 | 过程 | 所属过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 开展时间
项目相关方管理 | 项目相关方管理包括用于开展下列工作的各个过程：识别能够影响项目或回受项目影响的人员、团体或组织，分析相关方对项目的期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动相关方参与项目决策和执行。 | 识别相关方 | 启动过程组 | 识别相关方是定期识别项目相关方，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。 | 主要作用是，使项目团队能够建立对每个相关方或相关方群体的适度关注。 | 1、项目章程 2、商业文件 3、项目管理计划 4、项目文件 5、协议 6、事业环境因素 7、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、数据分析 4、数据表现 5、会议 | 1、相关方登记册 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 | 应根据需要在整个项目期间定期开展。
|  | 规划相关方参与 | 规划过程组 | 规划相关方参与是根据相关方的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目相关方参与项目的方法的过程。 | 主要作用是，提供与相关方进行有效互动的可行计划。 | 1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、数据分析 4、决策 5、数据表现 6、会议 | 1、相关方参与计划 | 需要在整个项目期间定期开展。
|  | 管理相关方参与 | 执行过程组 | 管理相关方参与是与相关方进行沟通和协作以满足需求与期望、处理问题，并促进相关方合理参与的过程 | 主要作用是，让项目经理能够提高相关方的支持，并尽可能降低相关方的抵制。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、沟通技能 3、人际关系与团队技能 4、基本规则 5、会议 | 1、变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。
|  | 监督相关方参与 | 监控过程组 | 监督相关方参与是与监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来引导相关方合理参与项目的过程。 | 主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升相关方参与活动的效率和效果。 | 1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效数据 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、数据分析 2、决策 3、数据表现 4、沟通技能 5、人际关系与团队技能 6、会议 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 | 需要在整个项目期间开展。